UGOVOR O GRANTU

IZMEĐU

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA NORVEŠKE

I

# MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE

U VEZI SA

# MNE-17/0003 Izgradnja kapaciteta crnogorske policije u suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala

SADRŽAJ

1	OPSJEG I CILJEVI	3

2	ZASTUPANJE I KOMUNIKACIJA	3

3	REALIZACIJA PROJEKTA	4

4	GRANT	4

5	ISPLATE	5

6	DOPRINOSI PARTNERA	5

7	IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA	5

8	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	6

9	REVIZIJA	6

10	ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ	7

11	FORMALNI SASTANCI	7

12	PREGLED I DRUGE MJERE praćenjA	7

13	NABAVKA	8

14	PROJEKTNA SREDSTVA	8

15	KONFLIKT INTERESA	8

16	FINANSIJSKE NEPRAVILNOSTI	9

17	TRANSPARENTNOST	9

18	VERIFIKACIJA	10

19	ZADRŽAVANJE PRAVA	10

20	ODGOVORNOST	11

21	TRAJANJE, IZMJENE I RASKID UGOVORA	11

22	VRAĆANJE KAMATE I NEISKORIŠĆENIH SREDSTAVA	11

23	RJEŠAVANJE SPOROVA	12

OVAJ UGOVOR (Ugovor) se zaključuje između norveškog Ministarstva vanjskih poslova, koje zastupa norveška ambasada u Beogradu (Ambasada) i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (partner) (zajedno se nazivaju Strane).

BUDUĆI DA JE partner u pismu od 1. novembra 2017. tražio od Norveške podršku za projekat „Izgradnja kapaciteta crnogorske policije za suzbijanje prekograničnog organizovanog kriminala“ i

BUDUĆI da je Ambasada je odlučila da ispuni zahtjev;

STOGA Stranesu se saglasile kako slijedi:

# OPSJEG I CILJEVI

## Ovaj Ugovor, uključujući sve anekse, određuje uslove i procedure za finansijsku podršku Ambasade za projekat pod nazivom Izgradnja kapaciteta crnogorske policije za suzbijanje prekograničnog organizovanog kriminala, MNE-17/0003(projekat). Projekat je dalje opisan u aplikaciji pod nazivom„Izgradnja kapaciteta crnogorske policije za suzbijanje prekograničnog organizovanog kriminala“, od21. novembra 2017.(aplikacija)a procijenjeni troškovi Projekta su naznačeni u budžetu priloženom kao Aneks A.

## Strane očekuju da će projekat biti realizovan u periodu 1. decembar 2017 –31.decembar 2018. godine (projektni period).

## Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

## Planirani efekat na društvo (Uticaj) jejačanje kapaciteta Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju (OMPS) za rad sa slučajevima prekograničnog kriminala.

## Planirani efekti na ciljnu grupu(Ishod) projekta su:

- OMPSje u mogućnosti da vrši automatsko i sveobuhvatno rukovanje primljenim podacima i obavještajnim informacijama kroz policijsku saradnju, u skladu sa standardima bezbjednosti;

- Osoblje OMPSje obučeno i sposobno za implementaciju najnovijih standarda u međunarodnoj policijskoj saradnji.

## Sva značajna odstupanja od ili izmjene aplikacije ili odobrenih planova implementacije ili budžeta podliježu pisanom sporazumu među stranama.

# ZASTUPANJE I KOMUNIKACIJA

## Sva komunikacija sa Ambasadom u vezi sa ovim sporazumom će biti upućena na:

## Ambasada Kraljevine Norveške, Milentija Popovica 5a, Beograd

## Projects.belgrade@mfa.no

## Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju (OMPS) je ovlašćen za postupa u ime partnera. Sva komunikacija sa partnerom u vezi sa ovim sporazumom će biti upućena na:

## Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju (OMPS)

Adresa: 22 Bulevar Svetog Petra Cetinjsokg, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: ncb.podgorica@interpol.me

Dejan Đurović, rukovodilac OMPS

## Strane mogu obavijestiti o drugim kontakt informacijama koje će zamijeniti prednje navedene.

## Broj ugovora Ambasade i naslov ugovora će se navoditi u svoj prepisci u vezi sa ovim ugovorom uključujući zahtjeve za isplate i povraćaj neiskorišćenih sredstava.

# REALIZACIJA PROJEKTA

## Strane će u potpunosti komunicirati i sarađivati kako bi obezbijedile uspješno postizanje ciljeva projekta. U tom cilju, strane će jedna drugu odmah obavijestiti o svim okolnostima koje mogu da ometaju ili odlažu uspješnu implementaciju Projekta.

## Partner je u potpunosti odgovoran za planiranje, implementaciju, izvještavanje i praćenje Projekta i:

## a) realizovaće Projekat u skladu sa najnovijom dogovorenom aplikacijom, uključujući plan implementacije i budžet;

## b) primjenjivaće potrebnu marljivost, efikasnost i transparentnost u skladu sa principima dobre prakse;

## c) obezbjediće dobro finansijsko upravljanje projektom, uključujući i to da se sva projektnasredstva obračunavaju na zadovoljavajući način;

## d) obavještavaće Ambasadu o planovima za velike organizacione promjene;

## e) obezbediće da se odobre sve dozvole, uvozne dozvole i dozvole za devize koje se zahtijevaju ili mogu zahtijevati;

## f) biće isključivo odgovoran za bilo kakve negativne efekte Projekta;

## Partner će identifikovati, procijeniti i ublažiti sve relevantne rizike koji se odnose na implementaciju Projekta, uključujući rizik od korupcije i drugih finansijskih nepravilnosti i eventualnih negativnih efekata koje Projekat može imati na životnu sredinu i klimu, ravnopravnost polova i ljudska prava.

# GRANT

## Ambasada će, u skladu sanorveškim parlementarnim budžetskim izdvajanjima, obezbijediti finansijsku pomoć koja ne prelazi 2.132.689 NOK (dva miliona stotrideset dvije hiljade šest stotina osamdeset devet norveških kruna) (Grant).

## Grant, uključujući obračunatu kamatu, koristiće se isključivo za finansiranje stvarnih troškova implementacije Projekta tokom projektnog perioda.

## Partner će istaći podršku Ambasade Projektu u svim publikacijama i drugim materijalima izdatim u vezi sa Projektom. Logotipe Ambasade obezbjeđuje Ambasada na zahtjev. Svaku upotrebu logotipa Ambasade mora odobriti Ambasada.

# ISPLATE

## Grant se isplaćuje u avansnim ratama na osnovu finansijske potrebe projekta za naredni period.

## Raspored isplata:

## Prva isplata od 1.730.120 NOK će se izvršiti po potpisivanju ugovora.

## Druga isplata u iznosu do 402.569 NOK će se izvršiti nakon što Ambasada primi pisanizahtjev za isplatu od Partnera koji opisuje finansijsku potrebu za predmetnim periodom.

## Finansijska potreba se odnosi na budžetske troškove za predstojeći period, umanjeno za bilo koja sredstva koja su dostupna projektu iz drugih izvora tokom istog perioda.

## Finansijska potreba će biti dokumentovana putem ažuriranog finansijskog izveštaja za projekat i pozivanjem na poslednji odobreni plan implementacije i budžet.

## Zahtjeve za isplatu potpisuje ovlašćeni predstavnik Partnera. U zahtjevima za isplatu biće uključena potvrda da se projekat sprovodi u skladu sa Ugovorom.

## Sve isplate su uslovljene kontinuiranim ispunjavanjem uslova iz Ugovora od strane partnera, uključujući i blagovremeno ispunjavanje obaveza izvještavanja. Druga isplata podliježe prijemu  i odobrenju izvještaja o napretku i finansijskog izvještaja od strane Ambasade.

## Sve isplate će biti izvršene u eurima (EUR) na poseban bankovni račun Partnera koji će biti obezbijeđen nakon potpisivanja Ugovora.

## Partner će odmah potvrditi prijem sredstava u pisanoj formi. Potrebno je navesti primljeni iznos kao i datum prijema i primijenjeni kurs. Partner će bez odlaganja staviti sredstva na raspolaganje Projektu.

# DOPRINOSI PARTNERA

## Partner treba da obezbijedi dovoljno i kvalifikovano osoblje i sve finansijske kao i druge resurse koji mogu biti potrebni, pored Granta, kako bi se projekat realizovao kako je planirano.

## Finansijski doprinos Partnera je detaljno prikazan u budžetu u Aneksu A.

# IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA

## Izveštaj o napretku koji obuhvata period od 1. decembra 2017. do 31. maja 2018. godine dostavlja se Ambasadi na odobrenje do 30. juna 2018. godine. Izveštaji o napretku opisuju postignute rezultate u okviru projekta tokom izvještajnog perioda i biće izrađeni na način koji omogućava direktno poređenje sa najnovijom odobrenom aplikacijom, planom implementacije i budžetom. Potpisuje ga ovlašćeni predstavnik Partnera.

## Izvještaj o napretku će u najmanju ruku uključivati:

- prikaz dosadašnjih ostvarenih rezultata projekta, koristeći format, indikatore i ciljeve odobrenog okvira rezultata. Pregled mora:

- pokazati ostvareni učinak u odnosu na planirani učinak;

- pokazati napredak projekta u pravcu ostvarivanja ishoda;

- ako je moguće, opišite vjerovatnoću ostvarenog uticaja.

- prikaz i procjenu eventualnih odstupanja od poslednjeg odobrenog plana implementacije i aplikacije;

- procjenu koliko su efikasno projektni resursi pretvoreni u učinak;

- kratak izveštaj o materijalizovanim faktorima rizika za projekat i način na koji je sa njima postupano u izvještajnom periodu i/ili kako će se sa njima postupati u budućnosti. Uvijek je potrebno prikazati identifikovane rizike koji se odnose na klimu i životnu sredinu, rodnu ravnopravnost, korupciju i drugo loše finansijsko upravljanje i ljudska prava.

# FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

- Finansijski izvještaj koji pokriva period od 1. decembra 2017. do 31. maja 2018. godine dostavlja se Ambasadi na odobrenje do 30. juna 2018. Završni finansijski izvještaj obuhvata cijeliprojektni period i podnosi se zajedno sa završnim izvještajem koji se pominje u članu 11.

## Finansijski izveštaji sadrže finansijske izveštaje sa poređenjem sa najnovijim odobrenim budžetom za izvještajni period, kao i objašnjenje bilo kakvih odstupanja od budžeta. Biće potvrđen od strane finansijskog kontrolora, kao i od strane ovlašćenog predstavnika Partnera.

## Finansijski izveštaji se izrađuju na način koji omogućava direktno upoređivanje sa posljednjim odobrenim budžetom, koristeći iste stavke za valute i budžetske linije. One će, kao minimum, uključivati:

- primijenjene računovodstvene principe;

- prihod iz svih izvora, uključujući i kamatu banke. Doprinos Ambasade mora biti preciziran;

- troškove koji su naplaćeni/kapitalizovani u relevantnom izvještajnom periodu;

- troškove koji su naplaćeni/kapitalizovani od početka projekta do kraja izvještajnog perioda;

- neiskorišćena sredstva po datumu izvještavanja;

- režijske troškove/ indirektne troškove koji će biti pokriveni Grantom u skladu sa članom 4 Posebnih uslova; bilans stanja, kada je to potrebno u skladu sa primenjenim računovodstvenim principima;

- objašnjenja sa opisom primijenjenih računovodstvenih politika i sva druga objašnjenja neophodna za transparentno finansijsko izvještavanje o projektu.

## Odstupanja između odobrenog budžeta i naplaćenih/kapitalizovanih troškova treba da budu istaknuta sa informacijama o nominalnim iznosima i procentu svakog odstupanja. Partner će uključiti pisano objašnjenje svih odstupanja. Svako odstupanje u iznosu od preko 10% iz budžetske linije mora prethodno odobriti Ambasada u pisanoj formi.

# REVIZIJA

## Finansijski izveštaji projekta biće revidirani, a izveštaj revizije dostavlja se Ambasadi do 1. marta 2019. godine.

## Svaki drugi dokument revizora koji jeznačajan za implementaciju Projekta, kao i komentari partnera na iste, se dostavljaju Ambasadi u istom roku.

## Reviziju obavlja nezavisni obučeni/sertifikovani javni računovođa prihvatljiv za Ambasadu. Primjenjivaće se međunarodni revizijski standardi - Međunarodni standardi revizije (ISA) 800 ili ISA 805.

## Revizor formira mišljenje o tome da li finansijski izveštaji tačno odražavaju finansijsku poziciju Projekta i da li su, u svim materijalnim aspektima, pripremljeni u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, i to:

- računovodstvenim principima koje prati Partner i;

- zahtjevima iz člana 9 stav 3.

## Izveštaj revizije sadrži:

## identifikaciju ukupnih troškova projekta i ukupnog prihoda;

## predmet revizije;

## primijenjeni okvir finansijskog izvještavanja;

## primijenjene standarde revizije;

## izjavu da je revizor pribavio razumno uvjerenje o tome da finansijski izveštaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške;

## mišljenje revizora.

## Troškovi revizije će biti uključeni u budžet projekta.

## Zahtevi za reviziju navedeni u ovom Ugovoru primjenjuju se na ukupni Grant, uključujući bilo koji dio Granta prenijet na druga tijela.

## Ambasada može tražiti dodatne informacije od revizora u bilo koje vrijeme. Takve informacije treba dostaviti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

# ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ

## Završni izvještaj za projektni period dostavlja se Ambasadi do 1. marta 2019. godine. Završni izvještaj se izrađuje na način koji omogućava direktno upoređivanje sa aplikacijom i potpisuje ga ovlašćeni predstavnik Partnera.

## Završni izvještaj če, u najmanju ruku, sadržati:

- stavke navedene za izvještaje o napretku opisane u članu 8 koji pokrivaju cijeli period podrške;

- procjenu učinka projekta na društvo (uticaj);

- opis glavnih lekcija naučenih iz Projekta;

- procjenu održivosti postignutih rezultata u okviru Projekta.

# FORMALNI SASTANCI

## Strane se mogu složiti da održe formalne sastanke ako/kada je to potrebno. Strane će dogovoriti detalje o dnevnom redu i procedurama.

# PREGLED I DRUGE MJERE praćenjA

## Pregled koji se fokusira na napredak i rezultate kojisu ostvareni u Projektu će se vršiti periodično. Ambasada će izraditi detaljno uputstvo za pregled i dostaviti je drugoj strani na odobrenje. Troškovi pregleda će biti uključeni u budžet projekta.

## Ako Partner ili druga zainteresovana strana pokrene preispitivanje ili procenu aktivnosti koje su u potpunosti ili delimično finansirane Grantom, Ambasada će biti o tome obaviještena. Partner će dostaviti kopiju izveštaja o svakom takvom pregledu ili procjeni Ambasadi bez nepotrebnog odlaganja.

# NABAVKA

## Sve nabavke za projekat vrši Partner i one se vrše u skladu sa Aneksom C kao i svim obaveznim zahtjevima kojise primjenjuju u nadležnosti Partnera.

# PROJEKTNA SREDSTVA

## Partner ima puno vlasništvo nad svom opremom, potrošnim materijalom i intelektualnom svojinom koja je obezbjeđena ili razvijena upotrebom Granta, osim ako nije drugačije naznačeno u aplikaciji. Sva pitanja u vezi sa opremom, potrošnim materijalom i intelektualnom svojinom su isključivo odgovornost Partnera. Međutim, značajna upotreba ove opreme, potrošnog materijala i intelektualne svojine u svrhe izvan projekta se dostavljaju prethodno na odobrenje Ambasadi.

## Ambasada nema isključivu i povlašćenu dozvolu za upotrebu prava na intelektualnu svojinu obezbjeđena ili razvijena upotrebom Granta. Ambasada može dodijeliti ovo pravo svakom pojedincu ili organizaciji svojim diskrecionim pravom.

## Prenos vlasništva nad opremom, potrošnim materijalom i intelektualnom svojinom u toku perioda podrške će se vršiti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Partnera i prema uslovima tržišta. Vlasništvo se ne može prenijeti na zaposlenog ili saradnika Partnera, ili na bilo koga ko je u vezi sa zaposlenim, ako bi takav odnos mogao da dovede do konflikta interesa kako je opisano članom 16, stav 2.

## Prije donošenja odluke o prenosu, Partner procjenjuje da li to može uticati na projekat i, ako je potrebno, konsultuje Ambasadu. Svaki prihod od transfera namjenjen je projektu, i prijavljuje se u finansijskom izvještaju projekta.

## Partner priprema evidenciju o prenosu vlasništva nad opremom, potrošnim materijalom i intelektualnom svojinom. Evidencija sadrži informaciju o predmetu prenosa, originalnu cijenu kupovine koju je Partner platio, primljene ponude za cijenu, konačnu prodajnu cijenu i ime kupca. Evidencija se dostavlja Ambasadi zajedno sa prvim izvještajem o napretku koji prispijeva nakon prodaje.

## Ako se aktivnosti projekta ne nastave nakon završetka perioda podrške ili nakon raskida Ugovora, Partner obavještava Ambasadu o opremi i robi koja je preostala a kupljena je Grantom. Ambasada može tražiti da se ta imovina proda. Takva prodaja se vrši u skladu sa gore opisanim procedurama. Prihodi od prodaje se vraćaju Ambasadi osim ako se strane nijesu drugačije dogovorile.

## Grant se ne može koristiti za kupovinu ili izgradnju nepokretne svojine (zemljišta ili zgrada) osim ako se strane između sebe nijesu tako posebno dogovorile u pisnom obliku.

# KONFLIKT INTERESA

## Strane će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi izbjegle bilo kakav konflikt interesa u vezi sa pitanjima koja se tiču projekta.

## Konflikt interesa se odnosi na bilo koju situaciju u kojoj nepristrasno i objektivno vršenje funkcija bilo koga ko obavlja funkciju u ime Strana jeste, ili može biti, kompromitovanoiz razloga umiješanosti porodice, privatnog života, političkih ili nacionalnih afiniteta, ekonomskog interesa ili bilo kakve veze ili interesa sa drugim licem.

## Ukoliko dođe do konflikta interesa, pogođena strana će, bez odlaganja, preduzeti sve potrebne mjere kako bi riješila konflikt, tj. zamjenom tog lica ili dobijanjem nezavisne potvrde o uslovima predložene odluke ili transakcije.

## Ukoliko se konflikt interesa ne može riješiti i ukoliko se on odnosi na odluku o transakciji značajnoj za projekat, pogođena strana će odmah obavijestiti drugu stranu. Strane će razgovarati kako bi se postigao sporazum o odgovarajućim mjerama koje treba preduzeti.

# FINANSIJSKE NEPRAVILNOSTI

## Strane neće tolerisati bilo kakvu finansijsku nepravilnost u i u vezi sa projektom. Politika netolerancije se primjenjuje od strane svih članova osoblja, konsultanata i lica koja nijesu dio osoblja, preduzetnika, partnera koja implementiraju i koriste Grant.

## Finansijske nepravilnosti se odnose na sve vrste:

- korupcije, uključujući podmićivanje, nepotizam i nezakonite izraze zahvalnosti;

- pronevjere novca, inventara i ostalih sredstava;

- finansijske i ne-finansijske lažne izvještaje;

- ostale upotrebe fiansijskih sredstava projekta koje nijesu u skladu sa Ugovorom i posljednjom ugovorenom aplikacijom, planom implementacije i budžetom.

## Strane su čvrsto posvećene suzbijanju, otkrivanju i upravljanju finansijskim nepravilnostima i stoga će:

- organizovati svoje operacije i sisteme za unutrašnju kontrolu na način da se može izvrštiti suzbijanje i otkrivanje finansijskih nepravilnosti;

- potpuno sarađivati sa ciljem da se suzbije, zaustavi i upravlja finansijskim nepravilnostima u i u vezi sa projektom;

- zahtjevatida se svo uključeno osbolje, i svi konsultanti, dobavljači i ugovarači koji se finansiraju od projekta suzdržavaju od finansijskih nepravilnosti.

## Strane će odmah obavijestiti jedna drugu o svakom nagovještaju finansijskih nepravilnosti i mjerama koje su započete kako bi se upravljalo situacijom.

## Strane će sarađivati u potpunosti u istragama ovakvih događaja, i bez obzira na to da li istragu vodi Ambasada ili Partner.

## Strane će razmatrati krivično gonjenje i/ili ostale razumne sankcije prema svakom licu i/ili pravnom tijelu osumnjičenom za finansijske nepravilnosti u ili u vezi sa projektom.

## Ambasada će primjenjivati sve mjere navedene članom 20, stavovi 1 i 2, sa direktnim uticajem i bez obzira na član 20, stav 3, ako Ambasada odredi da se desila bilo kakva finansijka nepravilnost. Svaki zahtjev za vraćanje novca može obuhvatati kamatu, prihod od investicije ili bilo koju finansijsku dobit koja je rezultat finansijske nepravilnosti.

# TRANSPARENTNOST

## Strane će distribuirati kopije ovog Ugovora, kao njegove sve naknadne izmjene i dopune, svim licima i institucijama koje su uključene u Projekat ili na drugi način trebaju informacije o njegovom sadržaju.

## Partner će obavezno objaviti na posvećenom i lako dostupnom mestu na svojoj internet stranici:

- kopiju ovog Ugovora,

- naziv i vrijednost svih ugovora i/ili pod-ugovora u vrijednosti preko 500.000 NOK (ili ekvivalenta u lokalnoj valuti) koji će se finansirati iz Granta;

- imena i nacionalnosti ugovornih strana, ukoliko je relevantno, i sve dodatne pod-grantove ili ugovarače koji primaju sredstva iz projekta.

## Ako objavljivanje na internetu nije moguće, sve informacije u tački 3 objavljuju se drugim odgovarajućim sredstvima. Partner će dati Ambasadi precizne informacije o tome gde se objavljivanje vrši.

## Objavljivanje će se izvršiti što je prije moguće, a najkasnije u roku od šest mjeseci nakon zaključenja ugovora i/ili pod-ugovora.

## O svakom odstupanju od ove tačke 18.2 strane će se usaglasiti u pisanoj formi.

## Strane će učiniti drugu projektnu dokumentaciju, uključujući aplikaciju i sve dogovorene izvještaje, dostupne svima na zahtjev. Zahtjevi za objavljivanje mogu biti odbijeni ako takvo objelodanjivanje zabranjuje nacionalno zakonodavstvo, obaveze povjerljivosti i /ili ako to može biti štetno za legitimne interese partnera.

# VERIFIKACIJA

## Predstavnici Norveške mogu u svako doba vršiti nezavisne preglede, terenske posjete, evaluacije i druge mjere kontrole kako bi potvrdili da se Grant koristi u skladu sa Ugovorom.

## Partner će omogućiti takve mjere kontrolne pružanjem svih informacija i dokumenata potrebnih za obavljanje relevantne inicijative, kao i obezbjeđivanjem neograničenog pristupa takvih predstavnika svim prostorijama, evidencijama, robi i dokumentaciji.

## Partner će osigurati da predstavnici imaju pristup revizoru Projekta, kao i procjenama revizora svih relevantnih informacija koje se odnose na Projekat. Partner će osloboditi revizora obaveze povjerljivosti kako bi olakšao takav pristup.

## Prava i obaveze iz ovog člana ostaju na snazi pet godina nakon isteka perioda podrške ili nakon raskida Ugovora.

# ZADRŽAVANJE PRAVA

## Ambasada zadržava pravo da obustavi isplate u bilo kom trenutku u slučaju da Partner ne ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora i/ili ako postoji sumnja na finansijske nepravilnosti.

## Ambasada zadržava pravo da raskine ugovor sa trenutnim dejstvom i/ili zatraži povraćajcijelog ili djelova Granta u slučaju da je Partner materijalno prekrši ovaj Ugovor. Materijalna kršenja Ugovora uključuju, bez ograničenja, sljedeće:

- cijeli ili dio Granta nije korišćen u skladu sa Ugovorom i/ili odobrenim planovima i budžetom za implementaciju,

- korišćenje Granta nije na zadovoljavajući način obračunato,

- partner je, nakon što mu je odobren produženi rok, propustio da dostavi dogovorene izvještaje,

- u okviru Projekta su se dogodile finansijske nepravilnosti, teška profesionalna kršenja ili nezakonita aktivnost bilo kojeg oblika,

- partner nije obavijestio Ambasadu o naznakama finansijskih nepravilnosti u okviru Projekta u skladu sa članom 17 gore.

## Pre obustave isplata, traženjavraćanja sredstava ili raskida ugovora, strane će se konsultovati u cilju postizanja rješenja po tom pitanju.

# ODGOVORNOST

## Nijedna od strana neće biti odgovorna za štetu, povredu ili gubitak prihoda koju je pretrpjela druga strana ili njene agencije, osoblje ili imovina kao direktne ili indirektne posljedice Projekta. Nijedan zahtjev za nadoknadu ili povećanje uplata u vezi sa takvom štetom, povredom ili gubitkom prihoda neće biti prihvaćen.

## Partner preuzima isključivu odgovornost prema trećim licima, uključujući odgovornost za štetu, povrede ili gubitak prihoda bilo koje vrste koju su imali kao direktnu ili indirektnu posljedicu Projekta. Partner će obezbijediti Ambasadu protiv bilo kog zahjteva ili radnje od strane zaposlenih partnera ili trećih lica u vezi sa Projektom.

# TRAJANJE, IZMJENE IRASKID UGOVORA

## Ugovor stupa na snagu danom posljednjeg potpisa i ostaje na snazi sve dok se ne ispune sve obaveze koje proizilaze iz njega, ili dok se ne raskine u skladu sa ovim članom. Da li se obaveze smatraju ispunjenim, biće utvrđeno putem konsultacija između strana i potvrđeno od strane Ambasade u pismu o završetku.

## Ugovor može biti izmijenjen. Svaka takva izmjena mora biti dogovorena u pisanomobliku između strana i postati sastavni dioUgovora.

## Svaka strana može raskinuti ugovor nakon pisanog obavještenja od tri mjeseca. Ako se projekat ne može nastaviti bez finansijske podrške Ambasade, Partner će uložiti sve napore da odmah prekine ili smanji Projekat na uredan i finansijski ispravan način.

# VRAĆANJE KAMATE I NEISKORIŠĆENIH SREDSTAVA

## Po završetku perioda podrške ili nakon raskida ovog Ugovora, svaneiskorišćena sredstva koja iznose više od 500 NOK biće vraćena Ambasadi što je prije moguće, a najkasnije u roku od 6 mjeseci. Povraćaj uključuje sve kamate koji nijesu iskorišćeneza potrebe Projekta, kao i drugu finansijsku dobit naplaćenu Grantom. Ovo se ne primjenjuje u slučaju raskida gdje jetakva sredstva Partner nepovratno povjerio u pravno obavezujućem ugovorom koji je sklopljen sa bilo kojim trećim stranama prije prijema obavještenja o raskidu Ugovora.

## Vraćanje sredstava se vrši na sledeći bankovni račun:

Naziv računa: Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Broj računa: 265100000005483946

IBAN broj:  RS35265100000000198319

Naziv i adresa banke: Raiffeisen Bank ad Beograd

Swift/BIC kod: RZBSRSBG

## Transakcija mora biti jasno označena kao: „Neiskorišćena sredstva“. Potrebno je navesti ime partnera, zajedno sa brojem ugovora Ambasade i naslovom ugovora.

# RJEŠAVANJE SPOROVA

## Svaki spor u vezi sa ovim Ugovorom rješavaće se konsultacijama između strana.

## ***

KAO POTVRDA SVEGA NAVEDENOG, dolje potpisani, koji su djelovali u ime svoje Strane, potpisali su Ugovor u dva originala na engleskom jeziku, od kojih ugovorne strane zadržavaju po jedan primjerak. U slučaju bilo kakvih neslaganja između ove verzije na engleskom jeziku i kasnijih prevoda, verzija na engleskom jeziku će se primjenjivati.

| Mjesto: Beograd Datum: 22. novembar 2017. godine |  |
| --- | --- |
| za Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, Arne Sannes Bjørnstad Ambassador | Za ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Mevludin Nuhodžić Ministar |

Prilozi:

Aneks A: Odobreni budžet za Projekat

Aneks B: Okvir rezultata

Aneks C: Odredbe o nabavkama